## Slide 1: Seminář pro příjemce výzvy č. 1 - 3 MAS Ekoregion Úhlava
Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra – I, II
Prorodinná opatření - I
23.5.2019, Nýrsko

## Slide 2
Základní dokumenty
Výzva MAS
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
Pokyny k vyplnění Zprávy o realizaci projektu (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP)

## Slide 3
Zpráva o realizaci
Příjemce předkládá spolu s ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů od ukončení monitorovacího období (závěrečná do 60 dnů)
Žádost o prodloužení termínu pro předložení ZoR možno podat pouze před vypršením lhůty
Formou žádosti o změnu je možno požádat o předložení mimořádné ZoR
  Např. v případě, kdy je vyčerpána zálohová platba před koncem monitorovacího období
ZoR informuje o realizaci projektu v daném období
Zálohová platba se vyúčtovává v závěrečné ZoR
Na kontrolu ZoR (a ŽoP) má řídící orgán 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě běží lhůta znovu. Celková doba administrace nesmí přesáhnout 90 pracovních dnů

## Slide 4
Zpráva o realizaci - obsah
Pokrok v realizaci jednotlivých klíčových aktivit
Přílohy
Plnění indikátorů
Horizontální principy
Publicita
Veřejné zakázky
Informace o příjmech projektu
Problémy během realizace
Informace o kontrolách (mimo kontrol řídícího orgánu)
Čestná prohlášení
Smlouva o partnerství (u 1 ZoR pro projekty s partnerem s finančním příspěvkem)
ŽoP

## Slide 5
Zpráva o realizaci - indikátory
Prokazatelnost vykazovaných hodnot (vést záznamy o podpořených osobách)
Informace se zadávají prostřednictvím systému IS ESF (www.esfr.cz) za monitorovací období
Podpořené osoby uvádět průběžně s jakoukoliv výší podpory (40 hodin hlídá systém)
  V rámci předkládaných ZoR jsou do výpočtu indikátoru 60000 (počet účastníků) zahrnuty všechny osoby, které ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splňují tak limit pro započítání do indikátoru

## Slide 6
Zpráva o realizaci – ŽoP
Vyúčtování prostředků za monitorovací období
Údaje se zadávají prostřednictvím sooupisek
Dokladování (přílohy) – účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů, …

## Slide 7
Publicita
Dle finanční výše projektu – pro projekty MAS postačuje plakát velikosti A3 v místě realizace projektu na dobře viditelném místě
  El. Šablona na https://publicita.dotaceeu.cz
Kam ještě umístit publicitu:
  Weby, microsity, sociální média
  Propagační materiály
  Inzerce
  Soutěže
  Komunikační akce (semináře, konference, workshopy, …)
  PR výstupy projektu
  Dokumenty pro veřejnost a cílové skupiny (zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny, …)
  Dokumentace k veřejným zakázkám

## Slide 8
Změny projektu
Nepodstatné – nevyžadují změnu právního aktu
  Informovat bez zbytečného prodlení
    Kontaktní osoby projektu
    Sídlo příjemce podpory
    Osoby statutárního orgánu
    Název příjemce
  Informovat do 10 dnů před předložením ZoR
    Změna finančního plánu
    Změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly
    Přesun prostředků mezi kapitolami do výše 20% CZV projektu
  Informovat spolu se ZoR
    Místo realizace nebo území dopadu
    Způsob provádění klíčové aktivity bez vlivu na plnění cílů
    Navýšení počtu zapojených osob cílové skupiny
    Složení realizačního týmu
    Smlouvy o partnerství
    Vypuštění partnera
    Plátcovství DPH

## Slide 9
Změny projektu
Podstatné – nevyžadující změnu právního aktu
  Změny v KA, případně přidání či zrušení KA
  Přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu nad 20% CZV
  Přesun v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi
  Změna bankovního účtu
  Vymezení monitorovacích období
  Změna v termínech dílčích kroků, které jsou obsaženy v právním aktu
Podstatné –vyžadující změnu právního aktu
  Plánované výstupy a výsledky projektu (indikátory)
  Termín ukončení realizace projektu
  Nahrazení partnera jiným subjektem
  Vypuštění partnera z důvodu jeho zániku (při navýšení veřejné podpory)

## Slide 10
Veřejné zakázky
Při přípravě zadávacího řízení počítat s časem na kontrolu řídícího orgánu
Dokumentace se ke kontrole zasílá prostřednictvím ISKP14+ (nad 400 tis. Kč)
  Před vyhlášením zadávacího řízení (výzva k podání nabídek)
  Před podpisem smlouvy (zveřejnění výzvy, poskytování dodatečných informací, hodnocení nabídek, připravená smlouva s dodavatelem)
  Před podpisem dodatku ke smlouvě (připravený dodatek ke smlouvě s dodavatelem)

## Slide 11
Děkujeme za pozornost
Šárka Fremrová, fremrova@ekoregion-uhlava.cz
Tomáš Havránek, havranek@ekoregion-uhlava.cz